Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha, el proyecto RedSol Service presenta avances en el levantamiento, análisis, diseño funcional y definición arquitectónica de la solución. Se identificaron y documentaron los requerimientos funcionales correspondientes a la aplicación móvil y a la web administrativa, junto con sus actores, prioridades, historias de usuario y casos de uso. Se modelaron los procesos actuales y propuestos mediante diagramas AS-IS y TO-BE, verificando la cobertura de los requerimientos definidos. También se elaboraron la matriz RACI, la matriz de riesgos con sus medidas de mitigación y la matriz de trazabilidad entre requerimientos y procesos. En relación con el diseño de la solución, se desarrollaron los diagramas de casos de uso, actividades, clases, secuencias, componentes y base de datos relacional. Asimismo, se definieron los escenarios de calidad, las decisiones arquitectónicas y el análisis de reutilización. Como avance técnico, se instaló y configuró MySQL Server, se creó la base de datos central redsol_service y se implementaron 32 tablas con sus claves primarias, claves foráneas, restricciones e índices. Posteriormente, se generó el diagrama relacional directamente desde la base de datos. Los avances realizados permiten disponer de una base documental, funcional y arquitectónica coherente para iniciar las siguientes etapas de construcción, pruebas e integración de la aplicación móvil, la web administrativa y la API REST. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado modificaciones al objetivo general del proyecto. Se mantiene el propósito de diseñar y desarrollar una plataforma que permita conectar a vecinos con prestadores de servicios, facilitando la publicación, búsqueda, solicitud, coordinación, pago, calificación y supervisión de los servicios. El alcance fue precisado para considerar los siguientes componentes: - Aplicación móvil para vecinos y prestadores. - Web administrativa para supervisión y moderación. - API REST central para las reglas de negocio. - Base de datos MySQL compartida. - Integración de pagos mediante Mercado Pago. - Gestión de notificaciones, denuncias, auditoría y evidencias. |
| Metodología | Se mantiene el uso de la metodología Scrum para organizar el proyecto de manera incremental mediante historias de usuario, product backlog, priorización de requerimientos y entregas progresivas. La metodología fue complementada con técnicas de modelamiento y documentación necesarias para representar la solución: - BPMN y diagramas de actividades para los procesos AS-IS y TO-BE. - UML para los diagramas de casos de uso, clases, secuencias, componentes y despliegue. - Modelo de vistas 4+1 para organizar la documentación arquitectónica. - Matrices de riesgos, responsabilidades y trazabilidad para controlar el proyecto. - Modelamiento relacional y MySQL para diseñar e implementar la base de datos. Esta complementación no reemplaza Scrum, sino que permite documentar técnicamente el incremento que será construido. |
| Evidencias de avance | Como evidencia del desarrollo alcanzado se presentarán los siguientes entregables: - Documento de requerimientos funcionales: demuestra el levantamiento y especificación de las funcionalidades de la aplicación móvil y la web administrativa. - Historias de usuario y product backlog: evidencian la aplicación de Scrum, la priorización del trabajo y la organización incremental del proyecto. - Diagramas AS-IS y TO-BE: demuestran el análisis de los procesos actuales y el diseño de los procesos propuestos para RedSol Service. - Matriz de trazabilidad: permite comprobar la relación entre los requerimientos funcionales, los procesos TO-BE y los componentes de la solución. - Matriz RACI: evidencia la identificación y asignación de responsabilidades para las actividades del proyecto. - Matriz de riesgos: presenta los riesgos identificados, su probabilidad, impacto, medidas de mitigación y responsables. - Documento de arquitectura: contiene las vistas de escenarios, procesos, lógica, componentes y despliegue del sistema. - Diagramas UML: incluyen los diagramas de casos de uso, actividades, clases, secuencias y componentes. - Base de datos MySQL: evidencia la creación del esquema central redsol_service, compuesto por 32 tablas relacionadas. - Diagrama relacional generado desde MySQL: permite verificar gráficamente las tablas, claves y relaciones implementadas. - Estas evidencias permiten comprobar la aplicación de metodologías de análisis, gestión de proyectos, modelamiento de procesos, diseño de software y construcción de bases de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Planificación | Definir alcance y objetivos. | Word y reuniones. | 1 semana | Equipo | Precisar alcance. | Completado | App, web y API. |
| Requerimientos | Levantar y priorizar requisitos. | Excel y ERS. | 2 semanas | Equipo | Evitar duplicados. | Completado | Separación por plataforma. |
| Scrum | Crear historias y backlog. | Plantillas Scrum. | 1 semana | Equipo | Historias extensas. | Completado | División y priorización. |
| Riesgos y RACI | Identificar riesgos y responsables. | Excel y reuniones. | 1 semana | Equipo | Asignar responsables. | Completado | Se agregaron mitigaciones |
| Procesos | Elaborar AS-IS y TO-BE. | Draw.io. | 2 semanas | Equipo | Cubrir requisitos. | Completado | Procesos ampliados. |
| Diseño funcional | Crear casos de uso y actividades. | UML y Draw.io. | 2 semanas | Equipo | Mantener coherencia. | Completado | Sin ajustes. |
| Arquitectura | Crear diagramas arquitectónicos. | Modelo 4+1 y UML. | 3 semanas | Equipo | Integrar componentes. | Completado | Arquitectura modular. |
| Base de datos | Crear modelo y tablas MySQL. | MySQL y DBeaver. | 2 semanas | Encargado BD | Validar relaciones. | Completado | 32 tablas implementadas. |
| API REST | Desarrollar servicios del backend. | IDE, Git y MySQL. | 4 semanas | Responsable backend | Aplicar seguridad. | En curso | Backend modular. |
| Aplicación móvil | Desarrollar funciones para usuarios. | Framework móvil y API. | 4 semanas | Responsable móvil | Depende de la API. | En curso | Desarrollo incremental. |
| Web administrativa | Crear módulos administrativos. | Framework web y API. | 3 semanas | Responsable web | Controlar permisos. | En curso | Reutilizar servicios. |
| Integraciones | Integrar pagos y notificaciones. | Mercado Pago y correo. | 2 semanas | Responsable integración | Probar webhooks. | No iniciado | Usar ambiente Sandbox. |
| Pruebas | Ejecutar pruebas del sistema. | Plan y casos de prueba. | 2 semanas | Equipo de calidad | Preparar datos. | No iniciado | Pruebas por incremento. |
| Documentación | Actualizar evidencias y documentos. | Word y diagramas. | 1 semana | Equipo | Mantener consistencia. | En curso | Actualización continua. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto se ha facilitado por la definición clara de los requerimientos, el uso de Scrum, la elaboración de matrices de trazabilidad, riesgos y responsabilidades, y el apoyo de herramientas como Draw.io, MySQL y DBeaver. Las principales dificultades fueron la cantidad de requerimientos, mantener la coherencia entre los documentos y generar el diagrama relacional desde MySQL Workbench. Para resolverlas, se separaron las funciones de la aplicación móvil y la web, se verificó la trazabilidad y se utilizó DBeaver para obtener el modelo relacional. A partir del monitoreo se ajustó el plan, priorizando primero el análisis, los procesos, la arquitectura y la base de datos. La construcción de la API, la aplicación móvil y la web se realizará posteriormente de manera incremental.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades del plan de trabajo. Sin embargo, se ajustó el orden de ejecución para finalizar primero el análisis, los procesos, la arquitectura y la base de datos antes de comenzar el desarrollo del sistema. También se ampliaron los procesos TO-BE para cubrir los requerimientos, se unificó el diagrama de clases y se incorporó DBeaver para generar el diagrama relacional, debido a que MySQL Workbench no contaba con esa función. Estos ajustes permiten iniciar la construcción de la API, la aplicación móvil y la web administrativa con una base técnica y documental más completa.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El desarrollo de la API REST, la aplicación móvil y la web administrativa se encuentra en curso, aunque todavía quedan funcionalidades pendientes. En la web administrativa se han completado varios módulos, pero algunas tareas previstas para esta entrega no alcanzaron a finalizarse. Las integraciones externas y las pruebas del sistema aún no se han iniciado. Para continuar, se priorizarán las funcionalidades pendientes del backlog y se revisarán los plazos según los avances y la disponibilidad de los integrantes. El desarrollo continuará por incrementos, coordinando la API, la aplicación móvil y la web administrativa. Posteriormente, se incorporarán las integraciones externas y se realizarán las pruebas correspondientes a cada incremento.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.